## Gantt
|  |  | Okt.-2024 | Okt.-2024 | Okt.-2024 | Nov.-2024 | Nov.-2024 | Nov.-2024 | Nov.-2024 | Nov.-2024 | Nov.-2024 | Nov.-2024
| Start | End | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zeitplanung | 29-Okt.-2024 | 07-Nov.-2024 | Zeitplanung (29-Okt.-24 - 07-Nov.-24) | Zeitplanung (29-Okt.-24 - 07-Nov.-24) | Zeitplanung (29-Okt.-24 - 07-Nov.-24) | Zeitplanung (29-Okt.-24 - 07-Nov.-24) | Zeitplanung (29-Okt.-24 - 07-Nov.-24) | Zeitplanung (29-Okt.-24 - 07-Nov.-24) | Zeitplanung (29-Okt.-24 - 07-Nov.-24) | Zeitplanung (29-Okt.-24 - 07-Nov.-24) | Zeitplanung (29-Okt.-24 - 07-Nov.-24) | Zeitplanung (29-Okt.-24 - 07-Nov.-24)
Installation und Konfiguration von Playwright | 29-Okt.-2024 | 29-Okt.-2024 | 29: Installation und Konfiguration von Playwright (29-Okt.-24 - 29-Okt.-24)
Installation und Konfiguration von Playwright | 29-Okt.-2024 | 29-Okt.-2024 | 29: Installation und Konfiguration von Playwright (29-Okt.-24 - 29-Okt.-24)
Teststrategie und Anforderungsanalyse | 31-Okt.-2024 | 31-Okt.-2024 | 31: Teststrategie und Anforderungsanalyse (31-Okt.-24 - 31-Okt.-24)
Funktionale Tests | 01-Nov.-2024 | 02-Nov.-2024 | 1: Funktionale Tests (01-Nov.-24 - 02-Nov.-24); 2: Funktionale Tests (01-Nov.-24 - 02-Nov.-24)
Erstellen von Testfällen für Unterseiten | 01-Nov.-2024 | 02-Nov.-2024 | 1: Erstellen von Testfällen für Unterseiten (01-Nov.-24 - 02-Nov.-24); 2: Erstellen von Testfällen für Unterseiten (01-Nov.-24 - 02-Nov.-24)
UI-Tests | 01-Nov.-2024 | 02-Nov.-2024 | 1: UI-Tests (01-Nov.-24 - 02-Nov.-24); 2: UI-Tests (01-Nov.-24 - 02-Nov.-24)
Teststrategie und Anforderungsanalyse | 02-Nov.-2024 | 02-Nov.-2024 | 2: Teststrategie und Anforderungsanalyse (02-Nov.-24 - 02-Nov.-24)
Automatisierte visuelle Regressionstests | 03-Nov.-2024 | 03-Nov.-2024 | 3: Automatisierte visuelle Regressionstests (03-Nov.-24 - 03-Nov.-24)
Funktionale Tests | 04-Nov.-2024 | 04-Nov.-2024 | 4: Funktionale Tests (04-Nov.-24 - 04-Nov.-24)
Erstellen von Testfällen für Unterseiten | 05-Nov.-2024 | 05-Nov.-2024 | 5: Erstellen von Testfällen für Unterseiten (05-Nov.-24 - 05-Nov.-24)
Leistungstests und Cross-Browser-Tests | 05-Nov.-2024 | 05-Nov.-2024 | 5: Leistungstests und Cross-Browser-Tests (05-Nov.-24 - 05-Nov.-24)
Cross-Browser-Tests mit Playwright | 05-Nov.-2024 | 05-Nov.-2024 | 5: Cross-Browser-Tests mit Playwright (05-Nov.-24 - 05-Nov.-24)
Testauswertung und Abschluss | 06-Nov.-2024 | 07-Nov.-2024 | 6: Testauswertung und Abschluss (06-Nov.-24 - 07-Nov.-24); 7: Testauswertung und Abschluss (06-Nov.-24 - 07-Nov.-24)
Projekt- und Teststruktur aufbauen | 29-Nov.-2024 | 30-Nov.-2024